毕业设计（论文）中期检查表（指导教师）

| 学生学号 |  |  |  | 学生姓名 |  | 题目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已完成内容 | （1）已基于STM32开发板完成软件框架搭建，实现音频播放功能，支持15种音频切换及定时关闭（5/10/15/30/60分钟）； （2）已完成WS2812灯带驱动，实现亮度、颜色调节及音频+灯光的3种组合模式； （3）已完成串口通信基础功能，并设计简单APP通信协议，目前软件功能在开发板上已实现，自制硬件仍在绘制原理图和调试中。 检查日期：2025年3月18日 |  |  |  |  |  |  | 完成情况 | 全部完成 按进度完成 滞后进度安排 |
| 存在困难 | （1）自制硬件尚未完成，当前只能在开发板上验证，实际效果还无法完全确定； （2）WS2812灯带对时序要求较高，调试过程中出现过显示异常问题； （3）串口通信稳定性一般，APP与单片机之间的交互还不够完善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决办法 | （1）先在开发板上完善软件功能，待自制硬件完成后再进行整体联调； （2）通过优化驱动时序，提高WS2812灯带控制的稳定性； （3）优化串口通信协议和数据处理方式，逐步完善APP控制功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期成绩 |  | 优秀 良好 中等 及格 不及格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 议 | 教师签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |

指导教师姓名：               填表日期：2025年3月18日

教务处实践教学科制表

说明：1、本表由检查毕业设计的指导教师如实填写；2、此表要放入毕业设计（论文）档案袋中；

3、各院(系)分类汇总后报教务处实践教学科备案。